## Guía Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Nombre del proyecto
ID: | Código identificador del proyecto
¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Remitente/Destinatario | Método de Comunicación | Responsabilidad |  |  | Tiempo
|  |  |  | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha Inicial | Frecuencia
Describe el asunto o tema que se quiere comunicar. | Describe los motivos por los cuales se va a comunicar. | Nombre o rol de la persona al que va dirigido. | Describe la forma en que será comunicado. | Responsable de elaboración. | Responsable de hacer el envío. | Responsable de recibir, solicitar y analizar la retroalimentación. | Fecha en que debe comenzar el envío. | Indica la frecuencia del envío.

## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto:
ID:
¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Remitente/Destinatario | Método de Comunicación | Responsabilidad |  |  | Tiempo
|  |  |  | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha Inicial | Frecuencia

## Ejemplo 1
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | -
¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Remitente/Destinatario | Método de Comunicación | Responsabilidad |  |  | Tiempo
|  |  |  | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha Inicial | Frecuencia
Listado de escuelas a construir en cada área municipal | Evitar duplicación de esfuerzos con los gobiernos locales o evitar que los mismos pidan atención a diversas instituciones, o planifiquen el apoyo financiero a las entidades financiadora o donantes. | Gobiernos Sub-Nacionales (Gobernaciones/Municipalidades). Dirección de Planificación, Proyecto y Políticas. | Reunión de Presentación del Proyecto (incluidas las localidades a atender). | La Unidad Técnica del proyecto. | Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). | La Unidad Técnica del proyecto. | 2011-03-01 | Semestral
Avance del proyecto | Para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las metas. | Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Organismo Financiador | Informes escritos y vía correo oficiales Semanales, Bimensuales, y Semestrales | La Unidad Técnica del proyecto | Gerente del Proyecto | Gerente del Proyecto | Desde el arranque del proyecto: Marzo de 2011 | Semanales, Bimensuales, y Semestrales
Impactos Ambientales de las Obras | A fin de identificar las medidas de mitigación a dichos impactos | Ministerio de Obras Públicas (MOP), Organismo Financiador | Por los medios vigentes y exigidos | La Unidad Técnica del proyecto | Gerente del Proyecto | La Unidad Técnica del proyecto | Durante el Diseño de las Obras | En cada caso
Cambio de hábitos de enseñanza y aprendizaje | Demostrar las aplicación de las nuevas técnicas de enseñanza y los resultados obtenidos en las escuelas. | Asociación de Maestros Acreditados y un delegado de la Sociedad Civil en representación de los padres y alumnos. | 1. Charlas Comunitarias 2. Spot Educativo 3. Trípticos | La Unidad de Educación del proyecto, director comisionado del Ministerio de Educación (ME) | Director comisionado del Ministerio de Educación (ME) | Gerente del Proyecto | 2013-03-01 | Cuatrimestralmente
Visibilizar el proceso de intervención social | Dar a conocer la metodología de trabajo social que acompaña al proceso constructivos de modo que otros actores cumplan con los mismos requisitos. | Usuarios potenciales, cooperantes potenciales, Intendentes, Gobernadores, Organización de la Sociedad Civil. | Video 7 minutos | La Unidad de Comunicaciones del proyecto | Gerente del Proyecto | Gerente del Proyecto | 2012-04-01 | Semestral

## Ejemplo 2
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Fortalecimiento del Sistema de Justicia
ID: | C1723 / OC-PR
¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Remitente/Destinatario | Método de Comunicación | Responsabilidad |  |  | Tiempo
|  |  |  | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha Inicial | Frecuencia
Borradores documentos Contrato de Préstamo | Socializar Proyecto autoridades CSJ y principales stakeholders | Plenario CSJ y página WEB | Memo Interno y anexos | Directora de Planificación y Coordinadora UCP | Secretaría UCP y Dirección Informática | Directora de Planificación y Coordinadora UCP | 15 días antes misión análisis y negociaciación. | Única vez por cada misión
Contrato de Préstamo | Ratificación Legislativa | Congreso Nacional | Proyecto de Ley | MH/SSEEI | Gabinete MH | Direc. Política Endeudamiento MH/SSEEI | 1mes después firma contrato | Única vez
Taller de Arranque | Socialización y ajustes herramientas del Proyecto | Miembros UCP, Organismo Financiador, principales stakeholders CSJ | Taller | UCP y Organismo Financiador | Coordinadora General UCP | Coordinadora General UCP | 1 mes antes elegibilidad | Única vez
Seguimiento hitos, productos y resultados | Cumplimiento contrato y relaciones con stakeholders | Organismo Financiador y principales stakeholders CSJ | PM4R e informes | UCP | Coordinadora General UCP | Coord. Monitoreo y Evaluación | Primer semestre, 30 ago; segundo semestre, 28 feb | Semestral
Adquisiciones y Contrataciones | Cumplimiento contrato y relaciones con stakeholders | Organismo Financiador, principales stakeholders y publico general | SEPA | Coord. Adquisiciones y Contrataciones | Coordinadora General UCP | Coord. Adquisiciones y Contrataciones | Primer semestre, 30 ago; segundo semestre, 28 feb | Semestral
Seguimiento Financiero y Administrativo | Cumplimiento contrato y relaciones con stakeholders | Organismo Financiador, principales stakeholders CSJ | Informe | Coord. Financiera | Coordinadora General UCP | Coord. Financiera | Primer semestre, 30 ago; segundo semestre, 28 feb | Semestral
Seguimiento de consultorías | Avance/seguimiento | Organismo Financiador y dependencias beneficiarias CSJ | Informe | Coord. Monitoreo y Evaluación | Coordinadora General UCP | Coord. Monitoreo y Evaluación | Cierre de cada contrato | Trimestral
Evaluaciones Intermedia y Final | Cumplimiento contrato y relaciones con stakeholders | Organismo Financiador, CSJ principales stakeholders y publico general. | Informe de Evaluación | Coord. Monitoreo y Evaluación | Coordinadora General UCP | Coord. Monitoreo y Evaluación | Ál lograr 50% desembolsos y 90 días antes de cierre del programa | 2.5 y 5 años estimado
Auditoría | Cumplimiento contrato y relaciones con stakeholders | Organismo Financiador, CSJ, CGR y principales stakeholders. | Informes de Auditoría | Coord. Financiera | Coordinadora General UCP | Coord. Financiera | Abril | Anual