## Identificación
[Logotipo]
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-06-11
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
adm
admCon
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
[Logotipo]
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo
RG_002 | Ambiente de desarrollo | No existe un proceso de requerimiento de software
RG_003 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las adecuadas(ruidosas, demasiadas personas) | Terminado
RG_004 | Ambiente de desarrollo
RG_005 | Ambiente de desarrollo
RG_006 | Ambiente de desarrollo
RG_007 | Ambiente de desarrollo
RG_008 | Ambiente de desarrollo
RG_009 | Ambiente de desarrollo
RG_010 | Ambiente de desarrollo
RG_011 | Ambiente de desarrollo
RG_012 | Ambiente de desarrollo
RG_013 | Ambiente de desarrollo
RG_014 | Ambiente de desarrollo
RG_015 | Ambiente de desarrollo
RG_016 | Ambiente de desarrollo
RG_017 | Ambiente de desarrollo
RG_018 | Ambiente de desarrollo
RG_019 | Ambiente de desarrollo
RG_020 | Ambiente de desarrollo
RG_021 | Personal | Conflictos entre miembros del equipo de trabajo | En Revisión
RG_022 | Personal | El proceso de selección tarda mas de lo planeado
RG_023 | Personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto
RG_024 | Personal
RG_025 | Personal
RG_026 | Personal
RG_027 | Personal
RG_028 | Personal
RG_029 | Personal
RG_030 | Personal
RG_031 | Personal
RG_032 | Personal
RG_033 | Personal
RG_034 | Personal
RG_035 | Personal
RG_036 | Personal
RG_037 | Personal
RG_038 | Personal
RG_039 | Personal
RG_040 | Personal
RG_041 | Implicación del usuario | El usuario introduce mas requerimientos despues de lo acordado
RG_042 | Implicación del usuario | El usuario se involucra demaciado en el desarrollo
RG_043 | Implicación del usuario | El usuario no conoce la complejidad del proceso de desarrollo
RG_044 | Implicación del usuario
RG_045 | Implicación del usuario
RG_046 | Implicación del usuario
RG_047 | Implicación del usuario
RG_048 | Implicación del usuario
RG_049 | Implicación del usuario
RG_050 | Implicación del usuario
RG_051 | Implicación del usuario
RG_052 | Implicación del usuario
RG_053 | Implicación del usuario
RG_054 | Implicación del usuario
RG_055 | Implicación del usuario
RG_056 | Implicación del usuario
RG_057 | Implicación del usuario
RG_058 | Implicación del usuario
RG_059 | Implicación del usuario
RG_060 | Implicación del usuario
RG_061 | CM/PPQA | No existen los procesos de monitoreo de las areas
RG_062 | CM/PPQA | Pobre aseguramiento de calidad
RG_063 | CM/PPQA | Seguiemiento inexacto del proceso
RG_064 | CM/PPQA
RG_065 | CM/PPQA
RG_066 | CM/PPQA
RG_067 | CM/PPQA
RG_068 | CM/PPQA
RG_069 | CM/PPQA
RG_070 | CM/PPQA
RG_071 | CM/PPQA
RG_072 | CM/PPQA
RG_073 | CM/PPQA
RG_074 | CM/PPQA
RG_075 | CM/PPQA
RG_076 | CM/PPQA
RG_077 | CM/PPQA
RG_078 | CM/PPQA
RG_079 | CM/PPQA
RG_080 | CM/PPQA
RG_081 | RQM | Los requerimientos no siguen normativas
RG_082 | RQM | El proceso de definicion de requerimientos tarda mas de lo especificado
RG_083 | RQM | Las especificaciones son vagamente descritas
RG_084 | RQM
RG_085 | RQM
RG_086 | RQM
RG_087 | RQM
RG_088 | RQM
RG_089 | RQM
RG_090 | RQM
RG_091 | RQM
RG_092 | RQM
RG_093 | RQM
RG_094 | RQM
RG_095 | RQM
RG_096 | RQM
RG_097 | RQM
RG_098 | RQM
RG_099 | RQM
RG_100 | RQM
RG_101 | Entorno Externo | Inclemencias metereologicas
RG_102 | Entorno Externo | Inflación
RG_103 | Entorno Externo | Producto que depende de la ley, politicas, policia o regulaciones que cambian frecuentemente
RG_104 | Entorno Externo
RG_105 | Entorno Externo
RG_106 | Entorno Externo
RG_107 | Entorno Externo
RG_108 | Entorno Externo
RG_109 | Entorno Externo
RG_110 | Entorno Externo
RG_111 | Entorno Externo
RG_112 | Entorno Externo
RG_113 | Entorno Externo
RG_114 | Entorno Externo
RG_115 | Entorno Externo
RG_116 | Entorno Externo
RG_117 | Entorno Externo
RG_118 | Entorno Externo
RG_119 | Entorno Externo
RG_120 | Entorno Externo
RG_121 | PP | Exesiva carga de trabajo
RG_122 | PP | Excesiva presion de calendario
RG_123 | PP | Calendario optimista
RG_124 | PP | El plan omite tareas necesarias
RG_125 | PP | Metodo de comunicación no establecidos
RG_126 | PP | Personal experto abandonará el proyecto antes de que este termine.
RG_127 | PP | Posible cambio de gerencia del cliente con prioridedes diferentes.
RG_128 | PP | No disponibilidad de hardware esencial para el proyecto no sera obtenido a tiempo.
RG_129 | PP | Habra un número considerable de cambios en los requerimientos iniciales.
RG_130 | PP | Falta de disponibilidad de los integrantes de los equipos.
RG_131 | PP | Incumplimiento por los miembros del equipo de los compromisos pactados.
RG_132 | PP | Un retraso de una tarea retrasa en cascada tareas dependientes
RG_133 | PP | Se subestimo el problema y es más dificil de lo pensado.
RG_134 | PP | El tabajo entregado por cada miembro de equipo no es de calidad.
RG_135 | PP | Falta de experiencia.
RG_136 | PP | La formación es inadecuada o no basada en experiencia profesional.
RG_137 | PP | Las áreas desconocedoras del producto toman más tiempo al esperado, diseñar y poner en ejecución.
RG_138 | PP | El esfuerzo es mayor que estimado (por líneas del código, del punto de la función, del módulo, del etc.).
RG_139 | PP | El producto es más grande que estimado (en líneas del código, puntos de la función, o porcentaje del tamaño del proyecto anterior).
RG_140 | PP | La fecha de entrega es modificada sin el ajuste correspondiente al alcance del producto o a los recursos disponibles.
RG_141 | Organización y administracion | No existe un proceso para la eleccion de recursos.
RG_142 | Organización y administracion | Recortes presupuestarios
RG_143 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas de terceros toman mas tiempo de lo previsto(adquisiciones, estudios juridicos, entre otros).
RG_144 | Organización y administracion | La toma de desiciones por parte de la dirección lleva mas tiempo de lo esperado.
RG_145 | Organización y administracion | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas (creer que el proyecto va a lograr algo que no está en los requisitos, planes, etc.).
RG_146 | Organización y administracion | Desinteres del proyecto por parte de los ejecutivos en base a reuniones y enlaces del proyecto.
RG_147 | Organización y administracion | Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto
RG_148 | Organización y administracion | Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
RG_149 | Organización y administracion | Burocracia interna causa retraso en la obtencion de aprobaciones y decisiones.
RG_150 | Organización y administracion | La estructuración de roles no está bien definida.
RG_151 | Organización y administracion | No existe alguna normalización para identificar si el producto es de calidad.
RG_152 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas en la organización y control (inventarios, horarios, funciones).
RG_153 | Organización y administracion | No existe un proceso para la comunicación con el cliente.
RG_154 | Organización y administracion | La filosofia es incongruente con los valores impartidos dentro de la organización.
RG_155 | Organización y administracion | Falta de asesoramiento, tanto para el desarrollo del proyecto como para el personal que labora.
RG_156 | Organización y administracion | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RG_157 | Organización y administracion | El progreso del proyecto no se controla y monitorea contra el plan de CM.
RG_158 | Organización y administracion | La gerencia pone más énfasis en voluntarismos que en el estado exacto que divulga, que socava su capacidad de detectar y de corregir problemas.
RG_159 | Organización y administracion | El planteamiento es demaciado pobre para apoyar la velocidad deseada del desarollo.
RG_160 | Organización y administracion | El proyecto toma demasiado tiempo en definir un front-end que está difuso.
RG_161 | Caracteristicas del producto | El diseño del producto final no cubre las necesidades prinicpales.
RG_162 | Caracteristicas del producto | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla
RG_163 | Caracteristicas del producto | No se tiene un proceso para el elegir el hosting para el alojamiento del sitio web.
RG_164 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado los sistemas operativos en los cuales se implemetara el sitio web.
RG_165 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos funcionales.
RG_166 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos no funcionales.
RG_167 | Caracteristicas del producto | No se contemplaron todos los procesos que realizaría el producto final.
RG_168 | Caracteristicas del producto | La implementación lleva más tiempo de lo previsto.
RG_169 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado la seguridad del software
RG_170 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para adaptarse a otros dispositivos no son definidos desde el inicio.
RG_171 | Caracteristicas del producto | El tamaño del proyecto ha sido subestimado.
RG_172 | Caracteristicas del producto | Herramienta CASE que soporta el proyecto no tiene el desempeño anticipado.
RG_173 | Caracteristicas del producto | Rendimiento de un componente menor de lo esperado.
RG_174 | Caracteristicas del producto | Un competidor introduzca un producto mejor al creado.
RG_175 | Caracteristicas del producto | Tamaño estimado de las carpetas y transacciones.
RG_176 | Caracteristicas del producto | Falta de capacitacion para el usuario al manejo del proyecto
RG_177 | Caracteristicas del producto | El tamaño del software supera el tamaño estimado.
RG_178 | Caracteristicas del producto | El software no se apega a las características principales.
RG_179 | Caracteristicas del producto | El software presenta errores de implementación.
RG_180 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para interactuar con otro sistema no son definidos desde el inicio.
RG_181 | Caracteristicas del producto | El desarrollo de funciones extra del software que no son requeridas extienden el calendario.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
[Logotipo]
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Juicio de expertos
MMC_003 | Contingencia | Utilizar una plantilla prediseñada | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Tener listas de recursos humanos disponibles para el proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_007 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Lista de proveedores de servicios
MMC_009 | Contingencia | Utilizar servicios de transporte de terceros (renta de autos)
MMC_010 | Contingencia | Utilizar hardware externo temporalmente
MMC_011 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos
MMC_012 | Mitigación | Utilizar técnicas de recolección de datos alternas a lo planeado
MMC_013 | Contingencia | Volver a realizar el análisis con los tiempos de tarea menores a lo planeado
MMC_014 | Contingencia | Generar un entorno de trabajo optimo
MMC_015 | Mitigación | Retiro permanente de un integrante del proyecto.
MMC_016
MMC_017
MMC_018
MMC_019
MMC_020
MMC_021
MMC_022
MMC_023
MMC_024
MMC_025
MMC_026
MMC_027
MMC_028