## Identificación
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio web "Vinos y Licores Gus".
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | YSCG
Localización del Documento | GitHub/proyectoVinosYLicoresGus
Documento base | PlantillaPlanContrataciones
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
YSCG | 2017-08-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
YSCG | 2017-08-07
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | PROVLG_2017
Nombre del Proyecto | Sitio web "Vinos y Licores Gus".
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | YSCG
Localización del Documento | GitHub/proyectoVinosYLicoresGus
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-07 | YSCG | Generacion de suma automatica para valores estimados en MN.

## PC
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | Star Software Development
| B) Año : |  |  | 2017 |  |  |  | D) Fecha : |  | 2017-08-07
| C) Proyecto: |  |  | Sitio web "Vinos y Licores Gus". |  |  |  | G) Responsable : |  | YSCG
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
01 | 0-SI | 0-SI | Único proveedore de este tipo de servicio. | Adjudicación directa pública. | Servicio | Contar con un proveedores de servicios de internet y telefonia. | Moneda nacional mexicana | 1 | 1844 | Pesos | 2017-05-18 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | VER LOS PLANES DEL SERVICIO
02 | 0-SI | 0-SI | Único proveedore de este tipo de servicio. | Adjudicación directa pública. | Servicio | Contar con un proveedores de servicios de luz electrica. | Moneda nacional mexicana | 1 | 2000 | Pesos | 2017-05-19 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO
03 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Adjudicación directa pública. | Servicio | Contar con un sistema de alojamiento en internet. | Moneda nacional mexicana | 1 | 0 | Pesos | 2017-07-05 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO
04 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Administrador de proyecto). | Moneda nacional mexicana | 1 | 18382 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
05 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Analista de sistemas). | Moneda nacional mexicana | 1 | 4410 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
06 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Diseñador). | Moneda nacional mexicana | 1 | 10506 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
07 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Programador). | Moneda nacional mexicana | 1 | 12900 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
08 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (téster). | Moneda nacional mexicana | 1 | 7452 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
09 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Asegurador de la calidad). | Moneda nacional mexicana | 1 | 2000 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
10 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Administrador de la configuración). | Moneda nacional mexicana | 1 | 2000 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
11 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Concurso público | Servicio | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Ing. De Verificación y Validación). | Moneda nacional mexicana | 1 | 2000 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO | REVISAR CURRICULUM
12 | 0-SI | 0-SI | Buena expreriencia con el servicio. | Adjudicación directa pública. | Servicio | Equipo de cómputo | Moneda nacional mexicana | 3 | 4500 | Pesos | 2017-05-12 | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÁSICO
[6 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 12
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 67994
VALOR ESTIMADO EN US $