## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-06-17
Elaborado por | YSCG
Localización del Documento | Repositorio: Drive/Proyecto9/Integradora/2doParcial/Acividad1/04_ConstrucciónDelSitioWeb.
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
YSCG | 2017-06-17
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
YSCG | 2017-06-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Vinos Y Licores Gus. | Fecha de informe: | 06/17/17 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_001 | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El proceso de costrucción de las instalaciones aún no finaliza o bien se encuentran es remodelaciones. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El inicio del proyecto se prolonga, por lo cual los tiempos y costo también. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Las instalaciones brindan espacio para trabajar, por lo cual se deben de tener en óptimas condicones y a tiempo para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
YSCG | 1 | Tener a disposición más de una instalación. | 2017-05-12 |  | Ver | 18
YSCG | 2 | Los trabajadores pueden laborar desde el hogar. | 2017-05-12 |  | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_002 | No se cuenta con el mobiliario adecuado. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los objetivos del proyecto son muy altos, los cuales requieren de mobiliario de alto rendimiento y capacidades. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El mobiliario obstruye el desarrollo del proyecto y se generan costos al adquirir nuevo mobiliario. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El mobiliario siempre es eficiente, sin embargo, depende de los objetivos del proyecto, ya que de estos depende el tipo de mobiliario que se deba manejar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
YSCG | 1 | Adquirir nuevo mobiliario, siempre y cuando este al alcance cubrir los gastos. | 2017-05-12 |  | Ver | 20
YSCG | 2 | Agregar los gastos de las adquisiciones al costo final del proyecto | 2017-06-23 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_003 | Conflictos entre miembros del equipo. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Entregas de actividades a destiempo, lo que genera retraso para los miembros que reciben la actividad, incorformidades de respeto en áreas de trabajo y presión por parte de otros compañeros. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Mal ambiente de trabajo, estrés en los miembros y mal desempeño. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El ambiente e integración es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, por lo cual los miembros deben adaptarse a el trabajo en equipo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
YSCG | 1 | Identificar las causas de los conflictos | 2017-05-12 |  | Ver | 20
YSCG | 2 | Reunir a los miembros involucrados en el conflicto. | 2017-05-12 |  | Ver | 21
YSCG | 3 | Brindar solución al conflicto. | 2017-05-12 |  | Ver | 22
YSCG | 4 | Llamarle la atención a los causantes del conflicto. | 2017-05-12 |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_004 | El proceso de selección de personal tarda más de lo planeado. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los recursos disponibles para la selección tienen las mismas habilidades o no existen recursos que cubran las cualidades de un rol en especifico. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en tiempos y aumento en costos del desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El proceso de selección debe ser ágil y preciso a la hora de seleccionar a los recursos para cumplir con las fechas de desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
YSCG | 1 | Brindar más tiempo para el proceso de selección. | 2017-05-12 |  | Ver | 20
YSCG | 2 | Solo considerar a los más capacitados. | 2017-05-12 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_005 | No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El proyecto tiene un alcance muy alto, abandono de algunos integrantes y con poco rango de tiempo para el desarrollo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Sobrecarga de trabajo para los recursos que cubran más de un rol. Altas en tiempo y costos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El personal en cualquier empresa es una parte fundamental, debido a que, son los trabajadores los que contribuyen al éxito de los proyecto,s gracias a su participación se distribuyen las actividades del proyecto. Por tal razón la cantidad de trabajadores influye en el logro del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
YSCG | 1 | Identificar la cantidad de personal existente. | 2017-05-12 |  | Ver | 20
YSCG | 2 | Sobrecargar al personal con más de un rol. | 2017-05-12 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_006 | El usuario introduce nuevos requerimientos. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El usuario descrube nuevas necesidades para su proyecto después de lo establecido. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no avanza a etapas de desarrollo, genera incremento de tiempo y costos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los requerimientos se establecen en etapas de analisis, restringuiendo en el alcance del proyecto modificaciones después de ser aprobados para el pleno desarrollo del proyecto inical. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
YSCG | 1 | Acordar fechas para la identificación de requerimientos. | 2017-05-15 |  | Ver | 20
YSCG | 2 | Aprobar fechas para la identificación de requerimientos. | 2017-05-30 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_007 | El usuario se involucra demasiado en el desarrollo. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 7 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El usuario conoce de los procesos de desarrollo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Presión para el equipo de trabajo y solicitudes de cambios constantes en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El usuario solo se debe involucrar en lo que le consierne del proyecto ya establecido, no en las actividades del equipo de trabajo para que así se logre un pleno desarrollo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Establecer límites de participación por parte del usuario. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Rechazar solicitudes de cambio por parte del usuario si dichas peticiones modifican el alcance o reuqieren de información clasificada. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_008 | El usuario abandona el proyecto. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El usuario se encuentra en crisis económica o problemas de salud. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Tiempo perdido y benefios económicos para el equipo de desarrollo al romperse el contrato ya establecido. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El usuario firma un contrato de cumplimiento, por lo cual si abandona el proyecto se ve obligado a cubrir los gastos de dicho proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Acordar en los contratos iniciales que si existe abandono del cliente o de la empresa desarrolladora, se cubrirán los costos finales ya establecidos. | 2017-05-12 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Respaldar por la vía legal los contratos iniciales. | 2017-05-12 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_009 | El usuario rechaza el proyecto final. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.10.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El proyecto final no cumple con lo acordado en el alcance. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdidas de tiempo, económicas y de clientes. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El usuario rechaza el proyecto debido a inconsistencias de funcionamiento o bien incumplimiento de funcionalidades. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Identificar las razones del rechazo del proyecto. | 2017-08-12 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Brindar soluciones a inconsistencias. | 2017-08-12 |  | Ocultar | 21
YSCG | 3 | Entregar el proyecto a un menor precio para no tener perdidas totales. | 2017-08-12 |  | Ocultar | 22
YSCG | 4 | Si no existen inconsistencias comprobar los objetivos iniciales del proyecto. | 2017-08-12 |  | Ocultar | 23
YSCG | 5 | Demandar al usuario si rechaza el proyecto sin motivos. | 2017-08-12 |  | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_010 | No existen procesos de monitoreo de las áreas. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.6
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sigue o se trabaja bajo ninguna norma de calidad. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Las áreas no tienen control y verificación de los procesos que realizan. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las áreas deben estar en constante monitoreo para la comprobación de las actividades de cada una de ellas. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Trabajar bajo algún modelo de calidad. | 2017-06-20 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Realizar monitores constantes de las áreas. | 2017-06-23 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_011 | Pobre aseguramiento de calidad. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.6
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sigue o se trabaja bajo ninguna norma de calidad. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Los resultados de actividad o etapa no cumplen con las espectativas debido a que no se asegura la calidad durante el proceso. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Para que los procesos y las activiades sean calificados como productos de calidad, se deben seguir normas de calidad, de igual forma asegurar que estas se cumplan en cada proceso. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Identificar las normas aplicables al proyecto | 2017-06-20 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Dar seguimiento a las normas en los distintos procesos o áreas. | 2017-06-20 |  | Ocultar | 21
YSCG | 3 | Asegurar la calidad del proyecto. | 2017-06-23 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_012 | Seguimiento inexacto del proceso. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.6
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se comprenden las normas o modelos de calidad que se estan utilizando. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Los procesos se desfasan, el producto no cumple con las especificaciones del cliente y por lo tanto se generan altas en los tiempo y costos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El proceso de desarrollo es fundamental ya que de no hacerlo adecuadamente el proyecto no cumpliriá con las normas de calidad y las especificaciones del cliente. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Capacitaciones de los modelos y normas de calidad que impliquen los procesos. | 2017-06-20 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Monitoreos constantes al seguimiento de los procesos. | 2017-06-23 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_013 | Inclemencias meteorológicas. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.5.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 11 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Las estaciones climatológicas del año. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se ven perjudicados los recursos materiales y posiblemente humanos. Lo cual atrasariá el desarrollo del proyecto, afectando los tiempos y costos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los desastres naturales no son algo que el hombre controle por lo cual estos pueden afectar en cualquier momento. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Respaldar toda la información en internet. | 2017-06-13 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Hacer uso de recursos externos. | 2017-06-13 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_014 | Inflación. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Movimientos en la bolsa mundial de económia o reformas mal estructuradas por parte del gobierno nacional. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Incremento en los costos de adquisiciones de productos o servicios para equipo desarrollador. Sin afectar el costo final del proyecto debido a que se establece al inicio. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La inflación en nuestro país es muy frecuente y las empresas se tiene que adaptar a las nuevas alzas de productos o servicios. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Adecuarse a los nuevos precios de productos y servicios. | 2017-05-01 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_015 | Producto que depende de la ley. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Cambios frecuentes en políticas o regulaciones de la ley debido a , reformas nacionales e internacionales en el tratado de libre comercio. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El tiempo y costos se pueden ver afectados, debido a las modificaciones o adaptaciones que se realicen para que el proyecto sea legal. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El gobierno es el único que puede modificar o autorizar nuevas regulaciones en la ley, por lo cual las empresas deben ajustarse a las leyes que se establecan. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Adecuarse a las nuevas normas establecidas. | 2017-05-01 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_016 | Los requerimientos no siguen normativas | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.6
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se desconocen las normas para el establecimiento de calidad de los requerimientos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseño s imperfectos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los requerimientos son las especificaciones del usuario, por lo cual se debe de comprender para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Capacitación al analista en base a la norma IEEE-830. | 2017-06-20 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Generación del SRS. | 2017-06-23 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_017 | La definición de requerimientos tarda más de lo especificado | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El usuario no sabe con claridad que es lo que quiere o el analista no esta bien capacitado para la obtención de los requerimientos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se desfasan los tiempos y con ello se genera un incremento en el costo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los requerimientos son la base para el desarrollo del proyecto, por lo cual se deben adquirir en el menor tiempo posible para continuar con el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Capacitar al analista. | 2017-05-15 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_018 | Excesiva carga de trabajo | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tienen los recursos humanos necesarios, acumulación de actividades y corto plazo para la entrega del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Estrés, abandono y bajo rendimiento de los miembros. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La carga excesiva de trabajo se origina en la mayoria de los proyectos de T.I, por lo cual en ocasiones es necesario tener contratistas que desarrollen parte del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Contratar prestamos de servicios para que desarrollen módulos del proyecto. | 2017-05-12 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_019 | Excesiva presion de calendario | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.3
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Mala planificación de eventos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Desfases de tiempo y costos. Mala calidad en los productos de cada actividad o etapas. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La calendarización es muy importante, debido a que de esta se administra el desarrollo del proyecto. Por lo cual se debe tratar de distribuir todas las actividades de manera adecuada. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Contratar prestamos de servicios para que desarrollen módulos del proyecto. | 2017-05-10 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Presionar al equipo de trabajo para que cumpla con sus responsabilidades a tiempo. | 2017-05-10 |  | Ocultar | 21
YSCG | 3 | Motivar al equipo de trabajo. | 2017-05-10 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_020 | No existe un proceso para la selección de recursos | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene experiencia en el proceso de selección de los recursos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Los roles no son asignados a las personas más competentes para cumplir con la responsabilidad del rol. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La selección de los recursos es fundamental, ya que de esta se deriva el cumplimiento de las responsabilidades de cada rol para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Realizar capacitaciones. | 2017-05-12 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_021 | El usuario no se involucra en el proyecto. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El usuario desconoce potencialmente el proceso de desarrollo. Solo le interesa en producto final más no el proceso. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se obtienen de manera eficiente los requerimientos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El usuario debe estar hasta cierto punto involucrado, por lo cual es necesario fomentar su participación para la correcta obtención de requerimientos y aprobaciones del diseño. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Darle a conocer la matriz de responsabilidades para que este al tanto del proyecto. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_022 | Modificación de fechas de entrega | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-15 | R | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | YSCG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | YSCG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-15 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con herramientas para la gestión de planificación de tiempo, como lo son: contratos, calendario de eventos, declaraciones de alcances y herramientas de control y monitoreo (minutas y bitacoras). |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseño imperfecto aumenta los costos del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La planeación es el hecho de organizar las tareas, asignandoles una duración para su desarrollo. Por lo cual se deben de seguir para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
YSCG | 1 | Realizar los acuerdos necesarios para la planificación. | 2017-05-12 |  | Ocultar | 20
YSCG | 2 | Aprobar los acuerdos para la planificación. | 2017-06-23 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Vinos Y Licores Gus. | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/17/17
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 6 | 0 | 6
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 0 | 14 | 0 | 14
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 1 | 2 | 0 | 2
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 1 | 22 | 0 | 22
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_001 | 2 | S | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo. | YSCG | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_002 | 1 | S | No se cuenta con el mobiliario adecuado. | YSCG | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_003 | 6 | S | Conflictos entre miembros del equipo. | YSCG | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_004 | 3 | S | El proceso de selección de personal tarda más de lo planeado. | YSCG | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_005 | 1 | S | No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | YSCG | R | <1 mes | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_006 | 2 | S | El usuario introduce nuevos requerimientos. | YSCG | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_007 | 7 | S | El usuario se involucra demasiado en el desarrollo. | YSCG | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_008 | 1 | S | El usuario abandona el proyecto. | YSCG | Y | > 3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_009 | 6 | S | El usuario rechaza el proyecto final. | YSCG | Y | <1 mes | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_010 | 9 | S | No existen procesos de monitoreo de las áreas. | YSCG | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_011 | 8 | S | Pobre aseguramiento de calidad. | YSCG | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_012 | 10 | S | Seguimiento inexacto del proceso. | YSCG | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_013 | 11 | S | Inclemencias meteorológicas. | YSCG | Y | <1 mes | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_014 | 1 | S | Inflación. | YSCG | R | > 3 meses | Aceptar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_015 | 12 | S | Producto que depende de la ley. | YSCG | Y | > 3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_016 | 5 | S | Los requerimientos no siguen normativas | YSCG | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_017 | 4 | S | La definición de requerimientos tarda más de lo especificado | YSCG | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_018 | 4 | S | Excesiva carga de trabajo | YSCG | R | <1 mes | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_019 | 5 | S | Excesiva presion de calendario | YSCG | R | <1 mes | Mitigar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_020 | 1 | S | No existe un proceso para la selección de recursos | YSCG | G | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_021 | 2 | N | El usuario no se involucra en el proyecto. | YSCG | G | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_022 | 3 | S | Modificación de fechas de entrega | YSCG | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-15 | 2017-06-15
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
6
7
2
0
0
0
0
2
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 3 | 1
| Y | 0 | 0 | 3 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | YPrevenir
| Total | 1 | 0 | 6 | 1 | YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
RMitigar
RPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
RAceptar
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
RMitigar
RMitigar
GPrevenir
GPrevenir
RPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 0 | 14 | 0 | 14 |  |  |  | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 1 | 2 | 0 | 2 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 1 | 22 | 0 | 22 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_001 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_002 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_003 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_004 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_005 | R-S | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_006 | R-S | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_007 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_008 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_009 | Y-S | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_010 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_011 | Y-S | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_012 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_013 | Y-S | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_014 | R-S | R-M | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_015 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_016 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_017 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_018 | R-S | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_019 | R-S | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_020 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_021 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_022 | R-S | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja